## Gantt Chart
프로젝트명 일정 (2022.06.27~2022.07.07)
| 활동내용 | 1주차 | [6 empty] | 2주차
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | bar: 1주차 27
UML설계, 기능정의, DFD | bar: 1주차 27
E-R Modeling, 스토리보드 | bar: 1주차 28
사용자 모드 구현
메인화면(해더, 풋터) | bar: 1주차 29 to 1주차 2
회원가입, 탈퇴 | bar: 1주차 30 to 1주차 2
내서재(내대출,내예약,내자리) | bar: 1주차 30 to 1주차 2
도서예약(대출중인 도서 3명까지) | bar: 1주차 30 to 1주차 2
도서신청 (파일업로드,답변,페이징)
자리예약 | bar: 1주차 3
공통 모듈 구현
로그인, 로그아웃, 정보수정 | bar: 1주차 29 to 1주차 2
자유게시판(답변, 페이징) | bar: 2주차 4 to 2주차 5
도서검색 | bar: 2주차 4 to 2주차 7
공지글 보기 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
관리자 모드 구현
관리자등록, 삭제 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
대출, 반납 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
회원강등, 레벨별 목록 | bar: 2주차 4 to 2주차 5
도서등록, 수정, 삭제, 보기 | bar: 1주차 30 to 1주차 2
공지글 작성, 수정, 삭제 | bar: 1주차 30 to 1주차 2
통합, 테스트 및 수정 | bar: 2주차 7
[6 empty] | 계획 |  |  | 완료

## 전반적인
이용자 권한과 기능
회원 | 비회원 | 도서검색
| 준회원 | 도서검색 | 게시판이용
| 정회원 | 도서검색 | 게시판이용 | 도서예약, 자리예약, 도서신청
| 우수회원 | 도서검색 | 게시판이용 | 도서예약, 자리예약, 도서신청 | 도서대출제약조건완화, 도서추천
관리자 | 관리자 | 회원관리 | 도서관리 | 대출,반납 | 게시판관리 | 통계관리
관리자는 기본계정기능+이용자관리

## 색상표
메뉴바 152 124 77(98 7C 4D)
선들 148 125 84 (94 7D 54)
얇은선 195 196 191(C3 C4 BF)
해더글씨 117 107 95 (75 6B 5F)
히트메뉴 51 51 51 (33)
히트메뉴:hover 46 46 46(2E)
히트글씨:hover 193 172 143
(C1 A6 8F)
글씨 95 85 86 (5F 55 56)
51 51 51(333333)
footer위 181 160 129
(B5 A0 81)
footer아래 203 192 174
(CB C0 AE)
footer글씨 117 107 95(75 6B 5F)
찾기버튼(돋보기모양) 61 178 211(3D B2 D3)

## 기능정의및설계
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | Controller 호출 | 해당 controller | Service | mapper ID / DAO method 명 | 전달 파라미터 | 뷰단
그룹 게시판 |  | 그룹 게시판 글 목록 보기 | 그룹 글 목록 리스트 출력 (그룹 상세 갈때 같이???) | group/groupDedtail.do????? |  |  | groupBoardList |  | group/groupDetail.jsp
|  | 그룹 게시판 글 쓰기 | 그룹 게시판 글 쓰기 | group/gboardWrite.do | GroupBoardController | GroupBoardService | groupBoardWrite | mid | group/groupDetail.jsp
|  | 그룹 게시판 글 삭제 | 그룹 게시판 글 삭제 | group/gboardDelete.do |  |  | groupBoardDelete | gbid | group/groupDetail.jsp
|  | 게시판 예전 글 불러오기 | 게시판 예전 글 불러오기 | group/gboardPastList.do |  |  | groupBoardPastList |  | group/groupDetail.jsp
관리자 | 로그인 | 관리자 로그인 | 관리자 로그인 | admin/adminLoginView.do | AdminController | AdminService |  |  | admin/loginView.jsp
|  |  |  | admin/adminLogin.do |  |  | getAdmin | adid, adpw | main/main.jsp
| 이용내역 | 이용내역 목록 | 결제 이용내역 목록 리스트 보기 | admin/adminEventsList.do |  |  | getAdminEventsList |  | admin/eventsList.jsp
|  | 이용내역 상세보기 | 결제 이용내역 상세보기 | admin/adminEventsDetail.do |  |  | getAdminEventsDetail | eid | admin/eventsDetail.jsp
| 회원 | 회원 목록 | 모든 회원 목록 보기 | admin/adminCustomerList.do |  |  | getAdminCustomerList |  | admin/customerList.jsp
| 그룹 | 그룹 리스트 보기 | 등록된 그룹 리스트 보기 | admin/adminGroupList.do |  |  | getAdminGroupList |  | admin/groupList.jsp
|  | 그룹 상세 보기 | 그룹 상세 보기 | admin/adminGroupDetail.do |  |  | getAdminGroupDetail | gid | admin/groupDetil.jsp
|  | 그룹 삭제 | 해당 그룹 삭제하기 | admin/adminGroupDelete.do |  |  | AdminGroupDelete | gid | admin/groupList.jsp
| 검색 | 이용내역 검색 | 이용내역 검색 | search/searchEvent.do | SearchController
|  | 회원 검색 | 회원 검색 | search/searchMember.do
|  | 그룹 검색 | 그룹 검색 | search/searchGroup.do

## 테스트케이스
테스트(데모발표) 케이스 예시
No. 테스트 케이스 명 | 기능단위 | 주요 테스트 내용
1. 회원가입 | 서버모듈 | - ajax연동 및 회원가입 불가한 경우 화면이동 회원가입 후 화면 이동
2. 로그인 | 서버모듈 | - 회원 로그인 작동여부
3. 상품선택 | 화면모듈 | - 장바구니 등록 및 바로 구매 선택 화면 이동 - 로그인의 경우 해당 상품의 상세 페이지 이동 - 로그아웃 상태인 경우 로그인 화면 이동
4. 로그아웃
5. 관리자 등록
6. 관리자 로그인